Самостални Рад
Извођачи радова, организација градилишта и градилишна документација


                                                                                                                                  Студент:

                                                                                                                                                 Бабић Милош 86/09

УЧЕСНИЦИ У ГРАДЊИ
 
инвеститор - правно или физичко лице у чије име се гради грађевина,
пројектант - особа овлашћена за пројектовање, у складу са посебном закону и прописима заснованим на том закону,
ревизор - физичка лица овлештена за контролу главних пројеката; за зграде које подлежу контроли према Правилнику о контроли пројеката 
извођач - физичка или правна лица која гради или изводи поједине радове на грађевини.За једноставне грађевине мора бити регистрована, а за грађевине изнад 400 м² минимални број стручних особа и радника те техничка и друга опремљеност прописана је Правилником 
надзорни инжењер - физичка лица овлашћена за спровођење стручног надзора градње, у складу са посебном закону и прописима заснованим на том закону, који се спроводи у име инвеститора. Стручни надзор грађења објеката чија бруто површина није већа од 400 м² спроводи се само у односу на испуњавање битних захтева механичке отпорности и стабилности те уштеде енергије и топлотне заштите.
 

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ извођача радова:
  
Градити у складу са актом којим је одобрено грађење,
градити квалитетно у складу са главним и извођачким пројектом на начин да с испуне битини захтеви за грађевину,
уграђивати градива, опрему и производе доказане квалитета (с исправом произвођача или са сертификатом о усаглашености производа),
обезбедити доказе о квалитету изведених радова, уграђених производа и опреме према одредбама Закона о градњи и захтевима из пројекта,
именовати главног инжењера градилишта (дипломирани инжењер са 5 година радног искуства и положеним стручним испитом), односно инжењера градилишта (дипломирани инжењер са 5 година радног искустава или инжењер са 5 година радног искустава, сви са положеним стручним испитом) или шефова градилишта (средња стручна спрема са 5 година радног искустав ис положеним стручним испитом), који воде градњу,
главни инжењер градилишта одговоран је за целовитост и међусобну усклађеност радова те координира примену прописа којима се обезбеђују услови за безбедност и здравље радника током извођења радова,
мора саставити писану изјаву о изведеним радовима и о условима одржавање грађевине,
израдити план уређења привремених и заједничких радилишта,
обавестити надлежна тела инспекције рада о почетку радова (8 дана пре почетка радова),
прописно збринути грађевински отпад настао током грађења на градилишту,
израдити елеборат заштите на раду и уредити градилиште,
оградити градилиште и спрече неконтролисани приступ незапосленима,
обиљежити градилиште прописаним ознакама и саобраћајним знаковима,
за привремено заузимање јавних саобраћајних површина, дужан је претходно добити одобрење надлежних управних тела и предузећа,
за привремено заузимање суседних површина, дужан је претходно да обезбиједе сагласност власника, у складу са посебним законима,
привремене објекте градити у складу са прописима о мерама заштите од пожара и експлозија, заштите на раду и свим другим мерама заштите здравља људи и околине,
уклонити све привремене грађевине пре добијања употребне дозволе.


Законски обавезна градилишне документације:


Решење о упису у судски регистар
Сагласност за обављење делатности грађења и уговор о удруживању извођача према посебном закону,
Акт о именовању главног инжењера градилишта, инжењера градилишта тј водитеља радова,
Акт о именовању надзорног инжењера, тј главног надзорног инжењера, осим на градилишту грађевине за коју се не спроводи надзор грађења,
Решење о условима грађења, потврда главног пројекта, тј грађевинска дозвола са идејним и главним пројектом,
Изведбени пројекти са мишљењем пројектанта главног пројекта и овјеренен од ревидента који је то у извештају о обављеној контроли главног пројекта затражио, за до тада изведен део грађевине и грађевинске и друге радове који су у току са свим изменама и допунама,
Извештај ревидената о обављеној контроли ако је прописано,
Грађевински дневник,
Докази о усаглашености за уграђене грађевинске производе и докази о свим другим потребним усклађености,
Елаборат о исколчење грађевине, који је израдила и потписала особа регистрована за обављање те делатности према посебном пропису, који је израђен према главном пројекту,
Друга документација те дозволе и допуштања за које је посебним законом или прописом донесеним на основу тог закона прописана обавеза да ју извођач након почетка грађења грађевине мора имати на градилишту.


 Осим тога послодавац је дужан да чува на привременом радилишту и:
Доказе о оспособљености радника за рад на сигуран начин (теоретски и практично) за врсту послова које обавља на радилишту,
Доказе о оспособљености из заштите од пожара,
Књигу надзора из области заштите на раду,
Лекарска уверења за радна места са посебним условима рада,
Доказе о именовању и оспособљености Овлаштеник послодавца из области заштите на раду,
Доказе о исправности машина и уређаја који се користе,
Доказе о оспособљености дела радника из прве помоћи. 
Од наведене документације код градње грађевине ≤ 400 м² није потребно имати:
Сагласност за обављење делатности грађења и уговор о удруживању извођача према посебном закону.
Извођачке пројекте са мишљењем пројектанта главног пројекта и оверене од ревидента који је то у извештају о обављеној контроли главног пројекта затражио, за до тада изведен део грађевине и грађевинске и друге радове који су у току са свим изменама и допунама,
Извештај ревидената о обављеној контроли



 УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Упознајте се са условима за уређење градилишта:

Градилиште мора бити ограђено ради спречавања неконтролисаног приступа људи на градилиште;
На градилишту које се протеже на великим пространствима (железничке пруге, путеве, далеководи и сл) делови градилишта који се не могу оградити морају бити заштићени одређеним саобраћајним знацима или означени на други начин;
Уз јавнопрометне површине забрањено је ограђивати градилиште бодљикавом жицом или на други начин који би могао угрозити пролазнике;
Градилиште се може оградити оградом посебног спољног изгледа ако се налази у урбанистичкој целини која је уписана у регистар споменика културе, као и на другим подручјима;
Градилиште мора бити означено плочом која обавезно садржи: име, односно фирму инвеститора, пројектанта и извођача, назив и врсту грађевине која се гради, назив државног тела које је издало дозволу на основу које се гради, класификациону ознаку, уруџбени број и датум издавања те дозволе;
Инвеститор или извођач дужан је за привремено заузимање суседног односно оближњег земљишта за потребе градилишта поступати према одредбама посебних закона;
За привремено заузимање јавно прометних површина за потребе градилишта инвеститор или извођач дужан је да прибави одобрење надлежног органа општине или града, односно правна лица одређене посебним законом;
Припремни радови за градњу могу се изводити на сусједном земљишту које није власништво инвеститора само ако је инвеститор претходно исходио сагласности власника тога земљишта;
Изграђене привремене грађевине и постављена опрема градилишта морају бити стабилни и одговарати прописаним условима заштите од пожара и експлозије, заштите на раду и свим другим мерама заштите здравља људи и животне средине;
Све привремене грађевине саграђене у оквиру припремних радова, опрема градилишта, неутрошени грађевински и други материјал, отпад и сл морају бити уклоњени, а земљиште на подручју градилишта и на прилазу градилишту доведено у уредно стање пре издавања употребне дозволе;
На градилишту је потребно предвидети и спроводити мере заштите ваздуха од загађења, заштиту од прекомерне буке, заштиту тла и подземних вода од загађења те остале прописане мере за заштиту здравља људи.


ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕМЕНОГ РАДИЛИШТА

Под појмом привременог радилишта у смислу Правилника сматра се простор на којем радници изводе грађевинске, монтажне или радове на искоришћавању шума, са унапред предвиђеним роком трајања радова, ако ти радови трају дуже од 5 дана.
Под појмом заједничког привременог радилишта у смислу Правилника сматра се истовремено обављање послова и задатака од стране више извођача на простору на којем радници изводе грађевинске, монтажне или радове на искоришћавању шума, са унапред предвиђеним роком трајања радова, ако ти радови трају дуже од 5 дана.
План уређења привременог радилишта и заједничког привременог радилишта на којем се обављају грађевински или монтажни радови мора да садржи шему и опис радилишта.
Схему радилишта израђује главни носилац радова, а она садржи уцртане границе радилишта према околини са уцртаним објектом градње, привременим објектима на радилишту те утврђеним површинама за смештај грађевинских машина и постројења, места складиштења грађевинског, погонског и експлозивног материјала и локацију санитарних чворова.
Описни део плана о уређењу радилишта израђује носилац радова и поједини извођачи у случајевима када је пре почетка радова потребно претходно решити начине заштите радника на раду, начине уређења радилишта и животне услове радника на радилишту.


ОПИСНИ ДЕО ПЛАНА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА

Зависно о врсти и сложености радилишта описни део плана о уређењу градилишта садржи:
 

начин обележавања односно осигурања опасних места и угрожених простора на градилишту (опасне зоне);
одређивање места рада на којима постоји повећана опасност за живот и здравље радника, као и врсте и количине потребних личних заштитних средстава односно заштитне опреме;
начин уређења и извођења привремених електричних инсталација снаге и расвете на градилишту;
врсту и број оруђа за рад са повећаним опасностима;
планове и буџете за грађење и постављање скела, подупирача, разупирача и ограда;
начин уређења и одржавања саобраћајница;
одређивање места, простора и начина размештаја и ускладиштења материјала;
начин рада на местима где се појављују штетни гасови, прашина, пара односно где може доћи до пожара или настати друге опасности;
начин заштите радника од пада са висине или у дубину;
начин обезбјеђења смјештаја, исхране и превоза радника на градилиште и са градилишта;
начин организовања пружања прве помоћи и медицинске помоћи;
списак исправа, евиденција и упутстава из области заштите на раду, која се морају чувати на градилишту


ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК


О градњи грађевине односно о извођењу појединих радова за које је потребна грађевинска дозвола извођач је обавезан водити грађевински дневник.

Грађевни дневник је документ о току градње којим се доказује усклађеност услова и начина градње односно извођења појединих радова са претпоставкама и захтевима из главног пројекта, изведбеног пројекта, прописа и норми.

Ако у градњи учествују два или више извођача, грађевински дневник води извођач одговоран за међусобно усклађивање радова.

Грађевни дневник води се током градње за целу грађевину од дана почетка припремних радова до дана завршетка градње.

Грађевни дневник односно засебни грађевински дневник (у даљем тексту: дневник) води одговорна особа која води градњу односно поједине радове (главни инжењер градилишта, инжењер градилишта и руководилац градилишта).

Одговорна особа која води градњу и главни надзорни инжењер односно надзорни инжењер потписом на свакој страници оверавају тачност уписа у дневник.
 
Грађевински дневник води се у облику увезане књиге са двоструко обележеним страницама (оригинал и копија) чија се копија може из књиге тргати.
 
Надзори инжењер похрањује код Инвеститора копију потписаних страна, док други примерак остаје код Извођача.
 
Подаци уписани у грађевински дневник не смеју се исправљати, мењати нити допуњавати.Евентуалне исправке, допуне или промене уносе се у дневник новим уписом.

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о:
 
току и начину извођења радова као и сви они који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре изградње горњег слоја, зидани елементи пре малтерисања, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл),
узимању узорка материјала за испитивање,
испитивањима на градилишту,
резултатима испитивања и атестирања,
евентуалним природним догађајима и удесима,
приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште,
висинским тачкама, исколчење и сл,
испитивању терена, прегледу градилишта по инспекцијским органима и њиховим налазима,
као ио другим радовима и догађајима од утицаја на безбедност и квалитет радова.
 
 
Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ код обрачуна изведених радова, као што су подаци о:
  
изменама и допунама пројекта,
застојима и прекидима радова,
радовима који се обрачунавају у режијским сатима,
непредвиђеним и накнадним радовима,
подземним водама,
изменама услова рада,
броју запослених и њиховој квалификационој структури,
механизацији на градилишту,
котама ископа,
категорији земљишта,
измењеним условима рада и др


ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА

У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о изменама и количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама из трошковника и служи као доказ (документ) за обрачун и наплату радова.

Извођач је дужан водити грађевинску књигу.
Грађевинска књига води се у једном примерку на начин да свака ставка из трошковника има свој засебни лист.
По завршном коначном обрачуну сви листови грађевинске књиге увезују се и предају наручиоцу.
Податке за грађевинску књигу заједнички прикупљају надзорни инжењер и руководилац радова извођача, те крајем месеца уписују количине радова извршене у том месецу са рачунском доказница тих количина и потписују веродостојност тих података.
Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу проверавати, а оверио их је надзорни инжењер, сматрају се коначно утврђеним количинама.
По потреби у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице.
Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.

ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА о изведеним радовима и УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНЕ
На основу члана  Правилника о техничком прегледу грађевине, извођач је дужан дати писану изјаву ИЗВОЂАЧА о изведеним радовима и УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНЕ



ПИСМЕНЕ ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА о изведеним радовима и УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНЕ

Писана изјава извођача, о изведеним радовима и условима одржавања грађевине, садржи:
назив грађевине или њеног дела и класификациону ознаку, уруџбени број и датум издавања грађевинске дозволе по којој је зграда изграђена,
податке о извођеним радовима и одговарајућем главном и изведбеном пројекту или његовом делу, те податке о именовању одговорних особа које воде грађење односно поједине радове и главног инжењера градилишта,
изјаву о испуњавању услова из главног пројекта односно изведбеног пројекта у погледу испуњавања битних захтјева и других услова за грађевину, те услова локације,
извештај о извођењу радова и уграђивању грађевинских производа и опреме у односу на техничке упутства за њихову уградњу и употребу са условима одржавања грађевине с обзиром на изведено стање грађевине, уграђене грађевинске производе, инсталације и опрему у односу на пројектом предвиђене услове,
извештај о изменама током грађења у односу на главни пројекат, те податке о изменама и / или допунама грађевинске дозволе,
очитовање о евентуално неизведена радовима и другим околностима током градње, те о њиховом утицају на употребљивост грађевине,
друге податке значајне за одржавање зависно о врсти грађевине и изведеним радовима (увођење у посао, записник о примопредаји радова и документације и сл).
Прилог писаној изјави извођача је:
 
списак грађевинских дневника и одговорних особа које су га потписивале,
списак исправа којима се доказује употребљивост уграђених грађевинских производа, доказа о усаглашености уграђене опреме, исправа о усаглашености одређених делова грађевине битним захтевима за грађевину и доказа квалитета (резултата испитивања, записа о спроведеним процедурама и контроле квалитета и сл),
други докази употребљивости у складу са Законом,
односно друга одговарајућа документација према грађевинској дозволи односно пропису у складу с којима је грађевина изграђена.



ПИСМЕНЕ ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
 
Писану изјаву извођача дају сви извођачи који су учествовали у грађењу, односно изводили поједине радове након што заврше с извођењем радова на грађевини.
Изјаве извођача до подношења захтева за употребну дозволу чува одговорна особа која води градјење, односно главни инжењер градилишта када је именован.
У случају када је одређен извођач који је одговоран за међусобно усклађивање радова (у даљем тексту: главни извођач) изјава главног извођача садржи податке о грађевини и грађевинској дозволи, изјаву о целовитости и међусобној усклађености радова, те списак изјава свих извођача који су учествовали у грађењу грађевине.
Истинитост и тачност изјава, података, извештаје и примедбе из става 1., 2., 3. и 4. овог члана потврђује инжењер градилишта, односно главни инжењер градилишта потписом изјаве извођача односно главног извођача о изведеним радовима и условима одржавања.
Главни инжењер градилишта супотписује и све изјаве извођача који су учествовали у грађењу.
